清扶贫〔2019〕5号

清丰县扶贫开发办公室

关于印发《清丰县2019年雨露计划项目工作实施方案》的通知

各乡镇：

现将《清丰县2019年雨露计划项目工作实施方案》印发给你们，请按照相关要求，认真贯彻执行。

2019年1月10日

清丰县2019年雨露计划项目工作实施

方 案

为认真贯彻落实《中共河南省委、河南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和省委、省政府办公厅关于印发《河南省转移就业脱贫实施方案》的精神，促进雨露计划项目规范化管理，实现贫困群众稳定增收脱贫，根据豫扶贫办〔2017〕9号、〔2018〕21号、〔2018〕30号文件要求，结合我县实际，制定本实施方案。

- 指导思想

- 紧紧围绕新时期扶贫开发工作的目标任务，综合运用资金扶持、宣传引导，开展雨露计划培训。全面提高我县贫困人口素质，增强其就业和创业能力，通过转移就业和自主创业，努力增加贫困农民收入，改变贫困村落后面貌，为社会主义新农村建设贡献力量。

- 二、目标任务

- 2019年计划投入雨露计划培训资金150万元，培训900人，其中：职业教育550人，短期技能培训250人，扶贫创业致富带头人100人。在具体实施过程中，根据实际需求，统筹安排，适当调整培训人员类别。

三、扶持对象、扶持期限、补助标准

（一）职业教育助学补助

1、扶持对象：经国务院扶贫办学籍比对并在“全国扶贫开发信息系统”中进行标注，且正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的新成长劳动力。

中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校等；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等。

2、扶持期限：未脱贫的贫困家庭新成长劳动力接受职业教育期间（包括顶岗实习），均可享受扶贫助学补助。

脱贫户继续享受职业教育补助政策。在“全国扶贫开发信息系统”内标注的稳定脱贫户不再享受此项补助政策。

3、审核步骤：各乡（镇）要对导出的学生信息进行逐人审核，对重复标注的人员，要根据实际情况进行人工校正。

- 4、补助方式和标准：职业教育补助资金通过支农惠农“一卡（折）通”直接发放到贫困家庭。每生每学年补助3000元。每学年分秋季学期、春季学期两期发放，每学期发放1500元。

- 短期技能培训

- 1、扶持对象：补助对象为全省接受短期技能培训的农村建档立卡贫困人口。贫困劳动力为获得某项技能实现转移就业，在培训机构参加的时间一年以内的学习。

2、扶持条件：建档立卡贫困人口自愿申请，自主参加各类短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书（或职业资格证书）。

3、补助标准：根据受训贫困劳动力取得的技能等级证书的工种分类，给予相应标准的补助：A类工种补助2000元， B类工种补助1800元，C类工种补助1500元。

- 4、补助程序：每年进行两次申请、审核、公示和补助，上半年3月1日—4月30日；下半年9月1日—10月31日为材料申报和村级审核报送时间；补助程序按照户申请，村审核、乡复核、县扶贫办复核汇总、公示后，会同财政部门将补贴资金直接发放到贫困户一卡通（或一折通）中。

- （三）扶贫创业致富带头人

1、选择条件。爱党爱国、遵纪守法、品行端正、个人信用记录良好、具有领办村级产业项目实力和能力、有意愿履行带动贫困人口脱贫致富社会责任的本土人才。

2、选择范围。主要从目前已在贫困村创业人员中选择，包括“村两委”成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人、食用菌专业合作社负责人、食用菌基地负责人、食用菌种植大户、家庭农场主、种养业大户和农业产业化企业负责人；在外创办企业、务工有意愿回村创业的本土人才；企事业单位愿意回贫困村创业的人员。

3、选择程序。致富带头人选择，要按照自下而上、公开公示程序进行。基本程序是，由本人申请、村两委推荐、贫困村第一书记和驻村工作队长考察、乡(镇）政府审核，报县扶贫办审定后，确定为致富带头人。

4、培养数量。致富带头人培养规模，原则上力争为每个贫困村培养3-5名致富带头人。

四、考核评估

各乡镇要把雨露计划培训工作开展情况作为扶贫开发工作考核的重要内容，考核内容主要包括三个方面：一是凡贫困家庭有意愿参加短期技能培训的劳动力，都应如愿参加；二是努力实现中、高等职业学校的贫困学生应学尽学、应补尽补；三是扶贫创业致富带头人培育情况进行全面考核评估。

- 其他工作

- 受理申请。对公示人员名单中没有、又确实在接受职业教育的贫困家庭子女，需填写《河南省20XX年X季学期职业教育助学补贴申请表》，乡镇对申请人的贫困人口身份和学籍进行审核，确认符合资助条件后，落实补助政策。

- 严格项目操作程序。各乡镇要全程强化监督，加强对雨露计划培训项目的监管，认真审核补贴对象身份，确保项目程序规范化，培训对象精准，建档立卡贫困人口应补尽补。

- 本实施方案与上级下达新文件政策不一致时，按上级出台的新文件政策执行。

- 雨露计划项目是推进精准扶贫的重要举措，是清丰县实现脱贫目标重要保障措施之一。各乡镇要明确责任，精心组织，加大工作力度，动员社会参与，抓好关键环节，切实把雨露计划培训工作各个环节落实到实处，确保2019年雨露计划项目任务圆满完成。